## NK kurzes Projekt
Nachkalkulation
Projekt/Auftrag: | Musterprojekt
Kunde: | Beispielkunde
Monat / Periode: | November |  |  | Kommentierungen zum Projekt (intern, z.B. zur Umsatz-, Kosten oder Terminentwicklung)
Umsätze / Einzahlungen | Plan | Ist | Abw,
Anzahlungen | 50000 | 50000 | 0
Abschläge | 120000 | 120000 | 0
Schlusszahlungen | 30000 | 25000 | -5000 | Reduktion letzte Rate wegen Qualitätsproblemen
Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0
Summe Einzahlungen / Umsätze | 200000 | 195000 | -5000
Kosten / Auszahlungen
Material | 90000 | 94320 | -4320 | Lieferantenpreise wurden kurz vor Bestellung angehoben
Löhne | 52000 | 51480 | 520
Fremdleistungen | 12000 | 13953 | -1953
Versicherungen | 3000 | 2890 | 110
Frachten / Transport | 2000 | 1970 | 30
Sonstige Auszahlungen | 500 | 607 | -107 | Spezialwerkzeuge
Summe Kosten / Auszahlungen | 159500 | 165220 | -5720
Deckungsbeitrag | 40500 | 29780 | -10720
Deckungsgrad | 20.25% | 15.27% | -4.978%
Arbeitsstunden / Zeit
Eigene Mitarbeiter | 1025 | 1083 | -58
Fremdleister | 0 | 0 | 0
Sonstige | 0 | 0 | 0
Summe Arbeitstunden / Zeit | 1025 | 1083 | -58
Termine
Start | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 0
Meilenstein 1 | 0 | 0 | 0
Meilenstein 2 | 0 | 0 | 0
Meilenstein 3 | 0 | 0 | 0
Meilenstein 4 | 0 | 0 | 0
Meilenstein 5 | 0 | 0 | 0
Projektende | 2025-11-20 | 2025-11-23 | -3
Kundenrückmeldungen
Freundlichkeit Personal |  | 2
Erledigungsqualität |  | 2.5
Zeiteinhaltung / Termintreue |  | 2
Sauberkeit |  | 1.5
Erreichbarkeit / Kommunikation |  | 2
Gesamtzufriedenheit |  | 2
Verbesserungsvorschläge
Interne Gesamtnote (1 = Sehr gut, 5 = Mangelhaft) |  |  | 3
Formulas:
Ist = +[Plan]

## NK langlaufendes Projekt
Nachkalkulation
Projekt/Auftrag: | Musterauftrag |  |  |  | Kunde: | Beispielkunde |  |  |  | Werte in: | Euro
Monat | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | Gesamt
Umsätze / Einzahlungen | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Ist | Abw.
Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 90 | -10
Abschläge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schlusszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Einzahlungen / Umsätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 90 | -10
Kosten / Auszahlungen
Material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 85 | 80 | 85 | -5
Löhne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fremdleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frachten / Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Kosten / Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 85 | 80 | 85 | -5
Deckungsbeitrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 20 | 5 | -15
Deckungsgrad | [24 empty] | 20% | 5.556% | -14.44%
Arbeitsstunden / Zeit
Eigene Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fremdleister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Arbeitstunden / Zeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Termine
Start | [24 empty] | 0 | 0 | 0
Meilenstein 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 0
Meilenstein 2 | [24 empty] | 0 | 0 | 0
Meilenstein 3 | [24 empty] | 0 | 0 | 0
Meilenstein 4 | [24 empty] | 0 | 0 | 0
Meilenstein 5 | [24 empty] | 0 | 0 | 0
Projektende | [24 empty] | 0 | 0 | 0
Kundenrückmeldungen
Freundlichkeit Personal | [25 empty] | 0
Erledigungsqualität | [25 empty] | 0
Zeiteinhaltung / Termintreue | [25 empty] | 0
Sauberkeit | [25 empty] | 0
Erreichbarkeit / Kommunikation | [25 empty] | 0
Gesamtzufriedenheit | [25 empty] | 0
Verbesserungsvorschläge
Kommentierungen zum Projekt (intern, z.B. zur Umsatz-, Kosten oder Terminentwicklung)
Interne Gesamtnote (1 = Sehr gut, 5 = Mangelhaft)
Interne Gesamtnote (1 = Sehr gut, 5 = Mangelhaft) |  |  | 3
Formulas:
Ist = +[Plan]

## Gesamtliste
Nachkalkulation | [16 empty] | Werte | Euro
Projekt | Kunde | Umsätze / Einzahlungen |  |  | Kosten / Auszahlungen |  |  | Ergebnis / Deckungsbeitrag |  |  | Arbeitsstunden |  |  | Fertigstellung / Termine |  |  | Kunden-zufriedenheit | Intere Gesamt-note (1-5)
|  | Plan | Ist | Abw. | Plan | Ist | Abw. | Plan | Ist | Abw. | Plan | Ist | Abw. | Plan | Ist | Abw.
Musterprojekt 4 | Beispielkunde 4 | 98000 | 96100 | -1900 | 81200 | 87400 | -6200 | 16800 | 8700 | -8100 | 1500 | 1790 | -290 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | -10 | 4 | 4.5
Musterprojekt 5 | Beispielkunde 5 | 32000 | 31800 | -200 | 24150 | 24390 | -240 | 7850 | 7410 | -440 | 700 | 705 | -5 | 2025-10-18 | 2025-10-20 | -2 | 2 | 2
Musterprojekt 1 | Beispielkunde 1 | 15000 | 15905 | 905 | 11000 | 11680 | -680 | 4000 | 4225 | 225 | 900 | 930 | -30 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | -5 | 2.5 | 2
Musterprojekt 2 | Beispielkunde 2 | 34800 | 33970 | -830 | 20000 | 21950 | -1950 | 14800 | 12020 | -2780 | 1800 | 1970 | -170 | 2025-11-14 | 2025-11-12 | 2 | 3 | 3.75
Musterprojekt 3 | Beispielkunde 3 | 9500 | 9500 | 0 | 6820 | 7230 | -410 | 2680 | 2270 | -410 | 200 | 218 | -18 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | -5 | 1.5 | 2
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt |  | 189300 | 187275 | -2025 | 143170 | 152650 | -9480 | 46130 | 34625 | -11505 | 5100 | 5613 | -513 |  |  | -20 | 2.6 | 2.85

## Kennzahlen
Kennzahlenauswahl Nachkalkulation
| Kennzahl |  | Formelvorschlag |  | Werte |  | Aus-prägung | Ziel-werte | Bemerkungen / Erläuterungen
| Nachkalkulationsquote |  | Anzahl Projekte, bei denen Nachkalkulation vorgenommen wurde |  | 32 |  | 91.43% | >98%
1 |  | = | ---------------------------------------------------------------------------------------- | = | ---------- | =
|  |  | Gesamtzahl Projekte > 5.000 Euro |  | 35
| Einzahlungsquote |  | Anzahl Projekte, bei denen Einzahlungen eingehalten wurden |  | 31 |  | 88.57% | >95%
2 |  | = | ---------------------------------------------------------------------------------------- | = | ---------- | =
|  |  | Gesamtzahl Projekte |  | 35
| Kosteneinhaltungsquote |  | Anzahl Projekte bei denen der Kostenrahmen eingehalten wurde |  | 12 |  | 34.29% | >80%
3 |  | = | ---------------------------------------------------------------------------------------- | = | ---------- | =
|  |  | Gesamtzahl Projekte |  | 35
| Arbeitsstunden-Einhaltungsquote |  | Anzahl Projekte, bei denen Arbeitsstunden eingehalten wurden |  | 19 |  | 54.29% | >80%
4 |  | = | ---------------------------------------------------------------------------------------- | = | ---------- | =
|  |  | Gesamtzahl Projekte |  | 35
| Termineinhaltungsquote |  | Anzahl Projekte, bei denen Termine eingehalten wurden |  | 26 |  | 74.29% | >95%
5 |  | = | ---------------------------------------------------------------------------------------- | = | ---------- | =
|  |  | Gesamtzahl Projekte |  | 35
[5 empty] | 0 |  | 0%
6 |  | = | ---------------------------------------------------------------------------------------- | = | ---------- | =
0
[5 empty] | 0 |  | 0%
7 |  | = | ---------------------------------------------------------------------------------------- | = | ---------- | =
0
[5 empty] | 0 |  | 0%
8 |  | = | ---------------------------------------------------------------------------------------- | = | ---------- | =
0
[5 empty] | 0 |  | 0%
9 |  | = | ---------------------------------------------------------------------------------------- | = | ---------- | =
0
[5 empty] | 0 |  | 0%
10 |  | = | ---------------------------------------------------------------------------------------- | = | ---------- | =
0
| Stand / Datum: |  | Monat / Jahr