## Tabelle1
Projektablauf
Projektschritt | Startdatum | Enddatum | Gesamtdauer in Tage | Budget
Kriterienkatalog erstellen | 2008-01-05 | 2008-02-03 | 30 | 1000
Entwurf erarbeiten | 2008-02-06 | 2008-05-10 | 95 | 5500
1. Testmodell prüfen | 2008-05-12 | 2008-05-28 | 17 | 500
Korrekturen durchführen | 2008-05-29 | 2008-06-30 | 33 | 900
2. Testmodell prüfen | 2008-07-05 | 2008-07-31 | 27 | 500
Korrekturen durchführen | 2008-08-01 | 2008-08-31 | 31 | 900
System installieren | 2008-09-03 | 2008-09-07 | 5 | 2500
Daten übernehmen | 2008-09-08 | 2008-09-12 | 5 | 300
System im Normalbetrieb testen | 2008-09-13 | 2008-10-15 | 33 | 1750
Korrekturen durchführen | 2008-10-15 | 2008-10-25 | 11 | 900
System in Betrieb nehmen | 2008-11-01 | 2008-11-07 | 7 | 750
Altes System außer Betrieb nehmen | 2008-11-30 | 2008-12-05 | 6 | 500
Summe |  |  | 294 | 16000
1. Schritt Diagramm einfügen und Achsenbeschriftung festlegen
2. Schritt die Achsenformate definieren
3. Schritt Diagrammgröße anpassen und sonstige Formate festlegen
4. Schritt die Daten einfügen und letzte Formatierungen